Практическая работа № 1

Бульдозеры. (1-41…1-45, 28-1 … 28-4 справочник Сat-31)

- Определить теоретическую производительность бульдозера Caterpillar.

Вариант № 1

Исходные данные:

- Бульдозер D – 10R-10U

- Длина транспортирования грунта L = 30 м.

- Уклон (спуск)= 10%

- Вид работы: траншея в грунте

- Материал: естественный грунт

- Квалификация оператора – средняя

- Кв = 40 мин/час

Вариант № 2

Исходные данные:

- Бульдозер D – 7R – 7U

- Длина транспортирования грунта L = 45 м.

- Уклон (подъем) = 15%

- Вид работы: насыпь земляного полотна (набухание 25%)

- Материал: суглинок

- Квалификация оператора – высокая

- Кв = 45 мин/час

Вариант № 3

Исходные данные:

- Бульдозер D – 6М - 6SU

- Длина транспортирования грунта L = 60 м.

- Уклон (спуск) = 20%

- Вид работы: выемка земляного полотна

- Материал: глина влажная

- Квалификация оператора – низкая

- Кв = 50 мин/час

Вариант № 4

Исходные данные:

- Бульдозер D – 9R – 9U

- Длина транспортирования грунта L = 75 м.

- Уклон (спуск) = 20%

- Вид работы: планировка грунта (пористость 10%)

- Материал: глина сухая

- Квалификация оператора – средняя

- Кв = 55 мин/час

Вариант № 5

Исходные данные:

- Бульдозер D – 7R – 7SU

- Длина транспортирования грунта L = 90 м.

- Уклон (спуск) = 15%

- Вид работы: траншея

- Материал: песок мокрый

- Квалификация оператора – высокая

- Кв = 60 мин/час

Вариант № 6

Исходные данные:

- Бульдозер D – 7G – 7U

- Длина транспортирования грунта L = 105 м.

- Уклон (спуск) = 20%

- Вид работы: насыпь земляного полотна (набухание 30%)

- Материал: песок с глиной сыпучей

- Квалификация оператора – низкая

- Кв = 55 мин/час

Вариант № 7

Исходные данные:

- Бульдозер D – 6R – 6SU

- Длина транспортирования грунта L = 120 м.

- Уклон (спуск) = 15%

- Вид работы: планировка грунта (пористость 20%)

- Материал: гравий карьерный

- Квалификация оператора – средняя

- Кв = 50 мин/час

Вариант № 8

Исходные данные:

- Бульдозер D – 10R – 10SU

- Длина транспортирования грунта L = 60 м.

- Уклон (спуск) = 15%

- Вид работы: разравнивание грунта (пористость 5%)

- Материал: песок с гравием сухой

- Квалификация оператора – высокая

- Кв = 45 мин/час

Вариант № 9

Исходные данные:

- Бульдозер D – 9R – 9SU

- Длина транспортирования грунта L = 45 м.

- Уклон (спуск) = 20%

- Вид работы: насыпь земляного полотна (набухание 35 %)

- Материал: песок с гравием мокрый

- Квалификация оператора – низкая

- Кв = 50 мин/час

Вариант № 10

Исходные данные:

- Бульдозер D – 8R – 8SU

- Длина транспортирования грунта L = 55 м.

- Уклон (спуск) = 30%

- Вид работы: траншея

- Материал: песок с глиной сыпучий

- Квалификация оператора – высокая

- Кв = 55 мин/час

Вариант № 11

Исходные данные:

- Бульдозер D – 10R – 10SU

- Длина транспортирования грунта L = 100 м.

- Уклон (спуск) = 30%

- Вид работы: планировка грунта (пористость 15%)

- Материал: глина с гравием влажная

- Квалификация оператора – средняя

- Кв = 40 мин/час

Вариант № 12

Исходные данные:

- Бульдозер D – 8R – 8SU

- Длина транспортирования грунта L = 55 м.

- Уклон (спуск) = 30%

- Вид работы: насыпь земляного полотна (набухание 45%)

- Материал: глина с гравием сухая

- Квалификация оператора – низкая

- Кв = 60 мин/час

Алгоритм выполнения:

- Определяем расчетную (максимальную) производительность бульдозера по графикам (1-41 …1-44 справочник Cat-31) по модели трактора (отвала) и дальности транспортирования грунта:

Пример:  Пр = 420,00 м3/час (определяем по графику своего Б)

- Поправочные коэффициенты (примеры):

  - глина сухая - слежавшийся, трудно-перемещаемый материал………………………………………………………. . 0,79

  - поправка на уклон (график) …………………………………  1,60

  - траншейная работа …………………………………………  1,20

  - высокая квалификация оператора ………………………    1,00

  - коэффициент использования рабочего времени ………  0,67

  - поправка на массу ……………………………………………   0,79

- Расчет теоретической производительности бульдозера (пример):

ПТ = 420,00 х 0,79 х 1,60 х 1,20 х1,00 х 0,67 х 0,79 = 337,19 м3/час

Оформление          Практическая работа № 1 Бульдозеры

(1-41…1-45, 28-1 … 28-4 справочник Сat-31)

- Определить теоретическую производительность бульдозера Caterpillar

Вариант № 12

Исходные данные:

- Бульдозер D – 7R-7SU

- Длина транспортирования грунта L = 30 м

- Уклон (спуск)= 30%

- Вид работы: траншея в грунте

- Материал: глина сухая

- Квалификация оператора – высокая

- Кв = 40 мин/час

- Определяем расчетную (максимальную) производительность бульдозера по графику (1-43 справочник Cat-31) по модели трактора (отвала) и дальности транспортирования грунта

Пр = 420,00 м3/час

- Определяем теоретическую производительность бульдозера с учетом поправочных коэффициентов

ПТ = 420,00 х 0,81 х 1,60 х 1,20 х 1,00 х 0,67 х 0,80 = 350,11 м3/час

- Вывод:

- для бульдозера D-7R-7SU при заданных условиях теоретическая производительность составляет 350,11 м3/час