Практическая работа № 3

Экскаваторы (5-105, 5-126, 5-157…5-159, - справочник Cat-31).

- Определить производительность и пригодность экскаватора Caterpillar для выполнения земляных работ.

- Подобрать оптимальную машину (обосновать расчетами) в случае непригодности предложенного экскаватора.

Вариант № 1

Исходные данные:

- Машина – гусеничный экскаватор 307

- Объем земляных работ – 11300 м3

- Материал – влажный суглинок ест. залегания

- Степень разрыхления при выемке – 0,2

- Вместимость ковша – 0,28 м3

- Средняя глубина забоя – 3,5 м

- Средний угол поворота платформы – 60…900

- Время выполнения работы – 10 дней

- Время рабочего дня – 10 часов

- Время работы в час – 55 мин/час

Вариант № 2

Исходные данные:

- Машина – гусеничный экскаватор 311В

- Объем земляных работ – 23500 м3

- Материал – песчанистая глина ест. залегания

- Степень разрыхления при выемке – 0,25

- Вместимость ковша – 0,45 м3

- Средняя глубина забоя – 4,0 м

- Средний угол поворота платформы – 60…900

- Время выполнения работы – 9 дней

- Время рабочего дня – 8 часов

- Время работы в час – 50 мин/час

Вариант № 3

Исходные данные:

- Машина – гусеничный экскаватор 312В

- Объем земляных работ – 16700 м3

- Материал – тугопластичная глина ест. залегания

- Степень разрыхления при выемке – 0,3

- Вместимость ковша – 0,52 м3

- Средняя глубина забоя – 5,0 м

- Средний угол поворота платформы – 60…900

- Время выполнения работы – 8 дней

- Время рабочего дня – 9 часов

- Время работы в час – 45 мин/час

Вариант № 4

Исходные данные:

- Машина – гусеничный экскаватор 315В

- Объем земляных работ – 19100 м3

- Материал – хорошо взорванная скала

- Вместимость ковша – 0,52 м3

- Средняя глубина забоя – 5,5 м

- Средний угол поворота платформы - 60…900

- Время выполнения работы – 7 дней

- Время рабочего дня – 10 часов

- Время работы в час – 40 мин/час

Вариант № 5

Исходные данные:

- Машина – гусеничный экскаватор 317

- Объем земляных работ – 20300 м3

- Материал – плохо взорванная скала

- Вместимость ковша – 0,66 м3

- Средняя глубина забоя – 5,1 м

- Средний угол поворота платформы - 60…900

- Время выполнения работы – 10 дней

- Время рабочего дня – 8 часов

- Время работы в час – 45 мин/час

Вариант № 6

Исходные данные:

- Машина – гусеничный экскаватор 320С

- Объем земляных работ – 21800 м3

- Материал – влажный суглинок ест. залегания

- Степень разрыхления при выемке – 0,25

- Вместимость ковша – 0,8 м3

- Средняя глубина забоя – 5,5 м

- Средний угол поворота платформы - 60…900

- Время выполнения работы – 9 дней

- Время рабочего дня – 9 часов

- Время работы в час – 50 мин/час

Вариант № 7

Исходные данные:

- Машина – гусеничный экскаватор 322В

- Объем земляных работ – 25200 м3

- Материал – песчанистая глина ест. залегания

- Степень разрыхления при выемке – 0,2

- Вместимость ковша – 1,0 м3

- Средняя глубина забоя – 5,4 м

- Средний угол поворота платформы - 60…900

- Время выполнения работы – 8 дней

- Время рабочего дня – 10 часов

- Время работы в час – 55 мин/час

Вариант № 8

Исходные данные:

- Машина – гусеничный экскаватор 325В

- Объем земляных работ – 28300 м3

- Материал – тугопластичная глина ест. залегания

- Степень разрыхления при выемке – 0,28

- Вместимость ковша – 1,1 м3

- Средняя глубина забоя – 5,3 м

- Средний угол поворота платформы - 60…900

- Время выполнения работы – 7 дней

- Время рабочего дня – 8 часов

- Время работы в час – 50 мин/час

Вариант № 9

Исходные данные:

- Машина – гусеничный экскаватор 330В

- Объем земляных работ – 26500 м3

- Материал – хорошо взорванная скала

- Вместимость ковша – 1,4 м3

- Средняя глубина забоя – 6,1 м

- Средний угол поворота платформы - 60…900

- Время выполнения работы – 10 дней

- Время рабочего дня – 9 часов

- Время работы в час – 50 мин/час

Вариант № 10

Исходные данные:

- Машина – гусеничный экскаватор 345В

- Объем земляных работ – 30300 м3

- Материал – плохо взорванная скала

- Вместимость ковша – 1,7 м3

- Средняя глубина забоя – 4,5 м

- Средний угол поворота платформы - 60…900

- Время выполнения работы – 12 дней

- Время рабочего дня – 8 часов

- Время работы в час – 54 мин/час

Вариант № 11

Исходные данные:

- Машина – гусеничный экскаватор 365В

- Объем земляных работ – 22300 м3

- Материал – гравий сухой

- Вместимость ковша – 1,8 м3

- Средняя глубина забоя – 8,5 м

- Средний угол поворота платформы - 60…900

- Время выполнения работы – 9 дней

- Время рабочего дня – 10 часов

- Время работы в час – 52 мин/час

Вариант № 12

Исходные данные:

- Машина – гусеничный экскаватор 322В

- Объем земляных работ – 20300 м3

- Материал – песок с глиной сыпучий

- Вместимость ковша – 1,2 м3

- Средняя глубина забоя – 3,5 м

- Средний угол поворота платформы - 60…900

- Время выполнения работы – 7 дней

- Время рабочего дня – 8 часов

- Время работы в час – 48 мин/час

Алгоритм выполнения задания:

- Определение объема работ по заданию (кроме взорванной скалы – она и так разрыхлена при взрыве)

Vзр = Vзад х Степень разрыхления (100% + 25%) = 15300 х 1,25 = 19125 м3

- Определение фонда рабочего времени (по требованию заказчика):

Фрв = Nдн х Tсм х Кв = 10 х 10 х 0,83 = 83 часа

- Определение времени рабочего цикла:

(таблица или график на стр. 5-155 справочника Cat)

tц = 0,33 мин. (по графику)

- Определение производительности экскаватора

(таблица на стр. 5-158 справочника Сat)

(требуется корректировка для скального грунта см. 5-126 справочника Cat)

Пэ  = 200 м3/час

- Определение фактического объема земляных работ данным экскаватором:

Vэ = Пэ х Фрв = 200 х 83 = 16600 м3

- Вывод: данный экскаватор не может выполнить заданный объем работы, определенный заказчиком.

16600 м3 < 19125 м3

- Подбор необходимого экскаватора для выполнения требований заказчика:

  - подбираем экскаватор другой модели (расчитываем производительность) – производительность «нового» экскаватора не должна превышать более чем на 20% заданный объем работ !!!

  - при необходимости, увеличиваем время смены (количество рабочих дней, определенных заказчиком менять нельзя)

  - При выборе нестандартного ковша необходима ссылка на справочник Cat (см. 5-105…125 справочника Cat)

- Делаем вывод по новым условиям…

Оформление:

Практическая работа № 3

Экскаваторы (5-105, 5-126, 5-157…5-159 - справочник Cat-31)

- Определить производительность и пригодность экскаватора Caterpillar для выполнения земляных работ

- Подобрать оптимальную машину (обосновать расчетами) в случае непригодности предложенного экскаватора

Вариант № 13

Исходные данные:

- Машина – гусеничный экскаватор 307

- Объем земляных работ – 7300 м3

- Материал – влажный суглинок ест. залегания

- Степень разрыхления при выемке – 0,25

- Вместимость ковша – 0,28 м3

- Средняя глубина забоя – 3,5 м

- Средний угол поворота платформы – 60…900

- Время выполнения работы – 10 дней

- Время рабочего дня – 10 часов

- Время работы в час – 55 мин/час

Решение:

- Определяем заданный объем работ:

Vзр = 7300,00 х 1,25 = 9125,00 м3

- Определяем фонд рабочего времени:

Фрв = 10,00 х 10,00 х 0,92 = 92,00 часа

- Определяем время рабочего цикла:

tц = 0,25 мин

- Определяем производительность экскаватора (скальные грунты требуют корректировки – стр. 5-126):

ПЭ = 62,40 х 0,75 = 46,80 м3/час

Пэ  = 62,40 м3/час     ПФ= 62,40 х 0,92 = 57,41 м3/час

- Определяем объем работ экскаватора:

Vэ = 57,41 х 92,00 = 5281,72 м3

Вывод: данный экскаватор 307 не может выполнить заданный объем работы, определенный заказчиком:

5281,72 м3 < 9125,00 м3

- Выбираем экскаватор 318B с ковшом 0,80 м3 При выборе нестандартного ковша необходима ссылка на справочник Cat (см. 5-105…125 справочника Cat)

- Определяем время рабочего цикла нового экскаватора:

tц = 0,33 мин

- Определяем производительность нового экскаватора:

Пэ  = 144,00 м3/час

(скальные грунты требуют корректировки – стр. 5-126):

- Изменяем время рабочего дня = 8,00 часов и КВ = 1,0

- Определяем фонд рабочего времени нового экскаватора:

Фрв = 10,00 х 8,00 х 1,00 = 73.60 часа

- Определяем объем работ нового экскаватора:

Vэ = 144,00 х 73,60 = 10598,40 м3

12. Проверка (производительность нового экскаватора не должна превышать заданный объем работ более чем на 20%):

- определяем разницу в объемах работ:

10598,40 – 9125,00 = 1473,40 м3

- определяем 20% от заданного объема работ:

9125,00 х 0,20 = 1825,00 м3

- производим проверку:

1473,40 м3 < 1825,00 м3

Вывод: экскаватор 318В может выполнить заданный объем работы, определенный заказчиком.

10598,40 м3 > 9125,00 м3